## Sheet1
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时
Planning | 计划 | 0.5天（3小时） | 1天（6小时）
Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 3小时 | 6小时
Development | 开发 | 6天（6×8小时） | 7天（7×8小时）
Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 12小时 | 16小时
Design Spec | · 生成设计文档 | 4小时 | 10小时
Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 4小时 | 2小时
Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 2小时 | 2小时
Design | · 具体设计 | 8小时 | 8小时
Coding | · 具体编码 | 2小时 | 4小时
Code Review | · 代码复审 | 2小时 | 4小时
Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 6小时 | 8小时
Reporting | 报告 | 1.5天（1.5×8小时） | 2天（2×8小时）
Test Report | · 测试报告 | 4小时 | 8小时
Size Measurement | · 计算工作量 | 2小时 | 4小时
Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 4小时 | 4小时
合计 |  | 7天 | 10天